## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Como um corretor de seguros, eu quero poder gerar propostas com os valores de franquia, informando os aditamentos e o perfil do cliente requisitante. | Tarefa 1 - Fazer a análise da estrutura | Rodrigo | Closed | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Desenvolvimento da tela e criação dos cálculos. | Douglas | Closed | 7 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Rodrigo | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Como um corretor de seguros, eu quero gerar informativo seguros a vencer | Tarefa 1 - Fazer a análise da estrutura | Rodrigo | Closed | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Criar a estrutura e a tela de parâmetros e do relatório | Douglas | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Rodrigo | Closed | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Como um corretor de seguros, eu quero que o sistema consulte o valor do veículo na tabela FIPE para cálculo do valor do seguro. | Tarefa 1 - Fazer a análise da estrutura | Adriano | Closed | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Integração do WS com as tabelas que registram o valor dos veículos | Adriano | Closed | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Adriano | Closed | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Como um corretor de seguros, eu quero que o sistema possua restrição de acesso, de maneira que cada usuário utilize seu login e senha para acessar e utilizar as funcionalidades do sistema. | Tarefa 1 - Fazer a análise. | Adriano | Closed | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Desenvolver a tela de login e o controle de usuários e sessões. | Douglas | Closed | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Adriano | Closed | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Total |  |  | 41 | 30 | 28.5 | 22 | 5 | 1
d
Sprint Goal
Some sprint goal