## Sprint1
Product Backlog Item | Task | Volunteer | Status | Original Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Sprint Review
Como um corretor de seguros, eu quero cadastrar as marcas dos veículos que gerarei apólices de seguro | Tarefa 1 - Fazer a análise da estrutura | Rodrigo | Closed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Criar a estrutura e a tela de cadastro | Douglas | Closed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Rodrigo | Closed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Como um corretor de seguros, eu quero cadastrar os veículos que gerarei apólices de seguro | Tarefa 1 - Fazer a análise da estrutura | Rodrigo | Closed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Criar a estrutura e a tela de cadastro | Douglas | Closed | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Rodrigo | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Como um corretor de seguros, eu quero cadastrar os parâmetros que influenciarão no valor do seguro no momento do registro do perfil do condutor | Tarefa 1 - Fazer a análise da estrutura | Rodrigo | Closed | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Criar a estrutura e a tela de cadastro | Douglas | Closed | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Rodrigo | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Como um corretor de seguros, eu quero cadastrar os clientes que possuírem interesse em contratar algum dos meus serviços de seguro. | Tarefa 1 - Fazer a análise da tela de cadastro de clientes | Rodrigo | Closed | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Desenvolver a tela de cadastro de clientes | Douglas | Closed | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes na tela de cadastro de clientes. | Rodrigo | Closed | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0
Como corretor de seguros, eu quero poder consultar o preço dos carros na tabela FIPE e utilizar este valor para calcular o valor do seguro. | Tarefa 1 - Fazer a análise da conexão via WS. | Rodrigo | Closed | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Tarefa 2 - Desenvolver a conexão com o WS | Douglas | In Progress | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0
| Tarefa 3 - Aplicar os testes. | Rodrigo | In Progress | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Total |  |  | 42 | 38 | 30 | 14.5 | 3 | 0
Sprint Goal
Some sprint goal